## Plan2
5W |  |  |  |  | 2H |  | Status
What / Oque ? | Why / Porque? | Where / Onde? | Who / Quem ? | When / Quando ? | How / Como? | How much / Quanto custa?
Analise qualitativa do modal ferroviário | A praticabilidade do modal ferroviário na área de logística | Instituição FATEC Prof Jessen Vidal | ConexConsult | No período de 13/03/2023 – 03/04/2023 | Através de um processo de analíse de dados | Intervalos de três semana para cada Sprint | Feito
Coleta, estruturação e analise das movimentações de cargas | Analisar e entender as movimentações e conceções de cargas ferroviárias | Instituição FATEC Prof Jessen Vidal | ConexConsult | No período de 03/04/2023 – 24/04/2023 | Através de um processo de coleta e estruturação de dados ferroviários | Intervalos de três semana para cada Sprint | A fazer
Base estatística do setor industrial referente as movimentações de cargas | Interpretar a informação advinda dos dados coletados durante a execução da pesquisa | Instituição FATEC Prof Jessen Vidal | ConexConsult | No período de 24/04/2023 – 15/05/2023 | Estruturação e demonstração de base estatística demonstrando movimentações do modal ferroviário através de ferramentas de tecnologia | Intervalos de três semana para cada Sprint | A fazer
Projeções das movimentações | Avaliar os indicadores estatísticos da pesquisa para fazer projeções das movimentações nas ferrovias | Instituição FATEC Prof Jessen Vidal | ConexConsult | No período de 15/05/2023 – 05/06/2023 | Demonstração das projeções e impacto no setor ferroviário | Intervalos de três semana para cada Sprint | A fazer
Feira de Soluções | Expor a pesquisa para entendermos o transporte de cargas e seu impacto atual e futuro | Instituição FATEC Prof Jessen Vidal | ConexConsult | 13/06/2023 - 14/06/2023 | Apresentação da base de dados coletadas referente a projeções futuras no modal | Dois dias de apresentação dos dados coletados | A fazer